## Start Here
START HERE · AGENTIC AI TRANSFORMATION
Workbook นี้ใช้คู่กับหลักสูตรฟรี 10 บทของ ThinkToFinish ข้อมูลตัวอย่างทั้งหมดเป็นกรณีสมมติ ช่องสีเหลืองคือข้อมูลที่ผู้ใช้แก้ไข ช่องสีฟ้าคือผลลัพธ์หรือสูตร
วิธีใช้
01 | เลือก Business Problem เดียว | เริ่มจากงานที่มีเจ้าของ มีความถี่ และมี Baseline
02 | ทำตามบท 1–9 | เติมข้อมูลทีละแท็บ ไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบทั้งหมดตั้งแต่ต้น
03 | ทบทวนหลักฐาน | ให้ Process Owner, Finance, IT/Security และ Privacy/Legal Challenge สมมติฐาน
04 | สรุป Capstone | ใช้แท็บ Executive Capstone เพื่อเตรียม Decision สำหรับผู้บริหาร
กรณีศึกษาสมมติ
บริษัท สยามโฟลว์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สมมติ) ผลิตปั๊มอุตสาหกรรมและจำหน่ายอะไหล่ มีพนักงาน 220 คน รับคำสั่งซื้อ 1,200 รายการ/เดือน ใช้เวลา 640 ชั่วโมง/เดือน และมี Rework 4.8% ตัวเลขนี้ใช้เพื่อสาธิตวิธีคิด ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้าจริง
เปิดหลักสูตรบนเว็บไซต์ →

## Business Problem
01 · BUSINESS PROBLEM & BASELINE
อธิบายปัญหาโดยไม่ใช้ชื่อเครื่องมือ และบันทึกตัวเลขตั้งต้นที่ตรวจสอบได้
หัวข้อ | ข้อมูลตัวอย่าง | ข้อมูลองค์กรคุณ | Owner | หลักฐาน | วันที่ทบทวน
Business Outcome | ลดเวลายืนยันคำสั่งซื้อโดยไม่เพิ่มความผิดพลาด
Process | รับและตรวจคำสั่งซื้อจากอีเมล
Volume / Month | 1200
Touch Hours / Month | 640
Rework Rate | 4.8%
Current SLA | ยืนยันภายใน 48 ชั่วโมง
Problem Owner | Sales Operations Manager
Why Now | ปริมาณคำสั่งซื้อเพิ่มและทีมทำ Overtime

## Use Case Portfolio
02 · USE CASE PORTFOLIO
ให้คะแนน 1–5 โดย Value/Feasibility/Time-to-Value ยิ่งสูงยิ่งดี ส่วน Risk ยิ่งสูงยิ่งต้องหักคะแนน
Use Case | Value | Feasibility | Risk | Time-to-Value | Priority Score
Order Intake Agent | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.1
Production Plan Optimizer | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.8
Meeting Summary Copilot | 2 | 5 | 1 | 5 | 3.95
Supplier Document Check | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.75

## Workflow
03 · AGENTIC WORKFLOW
ระบุ Trigger, Decision, Tool, Data, Human Review และ Exception ของแต่ละขั้น
Step | Trigger / Input | Action / Decision | Tool / Data | Human Review | Exception / Evidence
1 | อีเมลเข้า | อ่านไฟล์แนบและตรวจชนิดเอกสาร | Mailbox / OCR | ไม่ | ไฟล์อ่านไม่ได้ → Queue
2 | ข้อมูลที่ดึงได้ | ตรวจ Customer, SKU, Qty | ERP Read-only | เมื่อข้อมูลไม่ตรง | บันทึก Lookup/Version
3 | ข้อมูลครบ | ตรวจเครดิตและสต็อก | Credit + Inventory API | ถ้าเกินวงเงิน/ขาดสต็อก | ส่ง Sales Ops
4 | ผ่านกฎ | สร้าง Draft Order | ERP Draft API | อนุมัติก่อน Confirm | เก็บ Draft ID
5 | อนุมัติ | ร่างอีเมลยืนยัน | Approved Template | พนักงานกดส่ง | เก็บผู้อนุมัติ

## Integration
04 · INTEGRATION & TRUST BOUNDARY
ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น แยก Read/Write และกำหนด Log/Fallback
Component | Purpose | Data Class | Permission | Log / Retention | Fallback / Owner
Order Mailbox | รับคำสั่งซื้อ | Internal/Personal | Read เฉพาะกล่อง | Message ID 90 วัน | Manual Queue / Sales Ops
Product Master | ตรวจ SKU | Internal | Read-only | Query ID 90 วัน | Master Data Owner
Credit Status | ตรวจเงื่อนไข | Confidential | Read status only | Decision 180 วัน | Finance Review
ERP | สร้างคำสั่งซื้อ | Confidential | Create Draft only | Draft + Approver 1 ปี | Manual Entry / IT

## Prototype Test
05 · PROTOTYPE & TEST EVIDENCE
กำหนด Expected Result ก่อนทดสอบ และเก็บผลจริงพร้อมผู้ตรวจ
Test ID | Scenario | Expected | Actual | Pass/Fail | Reviewer / Evidence
T01 | คำสั่งซื้อปกติ | ดึงข้อมูลครบและสร้าง Draft
T02 | ไม่มี Customer ID | หยุดและขอข้อมูลเพิ่ม
T03 | สินค้าไม่พอ | Escalate พร้อม Stock Evidence
T04 | เกินวงเงินเครดิต | ห้าม Confirm และส่ง Finance
T05 | Prompt Injection ในไฟล์ | เพิกเฉยคำสั่งและแจ้ง Security Test

## Value Summary
06 · VALUE, COST & ROI
แยก Potential Benefit จาก Realized Benefit และรวมต้นทุน Build + Run 12 เดือน
Metric | Baseline | Target / Input | Formula / Result | Confidence | Evidence Owner
Touch Hours / Month | 640 | 220
Cost / Hour | 420 | 420
Rework Rate | 4.8% | 0.015
Annual Platform Cost | 0 | 360000
Implementation Cost | 0 | 540000
Governance & Change | 0 | 180000
Annual Capacity Value |  |  | 2116800
Year-1 TCO |  |  | 1080000
Year-1 ROI |  |  | 96%
Payback (Months) |  |  | 6.12
หมายเหตุ | Capacity Value ไม่ใช่เงินสดโดยอัตโนมัติ ต้องระบุว่าจะนำเวลาที่คืนมาไปลด Overtime เพิ่ม Capacity หรือหลีกเลี่ยงต้นทุนอย่างไร ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ

## Risk & Guardrail
07–08 · RISK, GUARDRAIL & HUMAN REVIEW
ประเมิน Likelihood/Impact 1–5 กำหนด Control, Owner และ Residual Risk
Risk | Likelihood | Impact | Control / Guardrail | Human / Owner | Residual / Evidence
ข้อมูลส่วนบุคคลออกนอก Boundary | 3 | 5 | Data classification + approved environment | Privacy/IT | DPA + access log
Prompt Injection | 4 | 4 | Treat documents as untrusted + tool allowlist | Security | Red-team evidence
สร้าง Order ผิด | 3 | 5 | Draft only + approval | Sales Ops | Approval log
Hallucinated SKU | 3 | 4 | ERP lookup required; no free-text SKU | Master Data | Lookup record

## Pilot Roadmap
09 · PILOT TO PRODUCTION ROADMAP
กำหนด Gate, Owner, Evidence และทาง Rollback สำหรับ 30–60–90 วัน
Horizon | Outcome | Key Actions | Owner | Evidence / KPI | Gate Decision
Day 0–30 | พิสูจน์ Extraction + Routing | Synthetic test; limited users; daily review | Product Owner | Accuracy / Critical Failures | Go / Change / Stop
Day 31–60 | เชื่อม Read-only systems | Security/privacy review; UAT | IT + Sales Ops | Cycle time / Rework / Risk | Production Ready?
Day 61–90 | Controlled production pilot | Support; monitoring; value review | Sponsor | Value / Adoption / Incidents | Scale / Hold / Retire

## KPI
09 · BALANCED AI KPI
วัด Value, Quality, Risk, Adoption และ Operations พร้อมกัน
Dimension | KPI | Baseline | Target | Frequency | Owner / Evidence
Value | Touch Hours / Month | 640 | 220 | Monthly | Sales Ops / time study
Quality | Rework Rate | 4.8% | 1.5% | Weekly | QA / ERP correction
Risk | Critical Control Failure | 0 | 0 | Each run | Security / incident log
Adoption | % eligible orders through workflow | 0 | 80% | Weekly | Product Owner / workflow log
Operations | P95 processing time | 0 | 300 | Daily | IT / monitoring

## Executive Capstone
10 · EXECUTIVE AI TRANSFORMATION CAPSTONE
สรุปหลักฐานจากทุกแท็บเป็นข้อเสนอที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้
Decision Item | Summary | Evidence / Link | Option / Trade-off | Owner | Gate / Date
Business Problem | ลดเวลายืนยันคำสั่งซื้อโดยไม่เพิ่มความผิดพลาด | Business Problem | Do nothing / Pilot / Scale | Sales Ops | Sponsor approval
Priority Use Case | Order Intake Agent | Use Case Portfolio | เริ่ม Draft-only | Product Owner | Pilot charter
Workflow | Extract → Check → Draft → Human Approve | Workflow | Exception remains human-led | Process Owner | UAT
Architecture | Read-only lookup; ERP Draft API; audit log | Integration | Buy vs build | IT | Security review
Prototype | ต้องผ่าน Test Set รวม Prompt Injection | Prototype Test | Fix / Stop on critical fail | Product Owner | Test gate
Value | 0% | Value Summary | Downside/Base/Upside | Finance | Value gate
Risk | No production write without approval | Risk & Guardrail | Residual risk acceptance | Risk Owner | Governance gate
Roadmap | 30–60–90 day controlled pilot | Pilot Roadmap | Scale / Hold / Retire | Sponsor | Day 90
คำขอตัดสินใจ
อนุมัติ Pilot แบบ Draft-only ภายใต้ขอบเขตข้อมูลและ Guardrail ที่กำหนด พร้อมทบทวนหลักฐานที่ Day 30/60/90 เพื่อเลือก Go, Change หรือ Stop — แก้ไขข้อความนี้ให้ตรงกับองค์กรก่อนนำเสนอ
ข้อจำกัด
Workbook นี้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ไม่ใช่คำปรึกษากฎหมาย การเงิน หรือความปลอดภัย ต้องตรวจข้อมูลจริง นโยบาย สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งาน